## Лист1
Timeline компании «Первый БИТ»: Планирование и контроль внедрения панели управляния хостингом в ЦОД "Королёв"
| Этап | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | НАЧАЛО | КОНЕЦ | Статус | Комментарии, Ссылки, Артефакты | time axis 2025-01-25 to 2025-03-16
1 | Выбор панели управления хостингом
1.1 | Постановка задачи | Технический директор | 2025-01-25 | 2025-01-28 | bar: 2025-01-25 to 2025-01-28
1.2 | Требования к ПО | Продакт-менеджер | 2025-01-29 | 2025-02-01 | bar: 2025-01-29 to 2025-02-01
1.3 | Анализ рынка | Аналитик | 2025-02-02 | 2025-02-05 | bar: 2025-02-02 to 2025-02-05
1.4 | Запрос КП | Колл-центр | 2025-02-06 | 2025-02-08 | bar: 2025-02-06 to 2025-02-08
1.5 | Выбор КП | Продакт-менеджер | 2025-02-09 | 2025-02-10 | bar: 2025-02-09 to 2025-02-10
1.6 | Черновик договора | Юрист | 2025-02-11 | 2025-02-12 | bar: 2025-02-11 to 2025-02-12
1.7 | Резолюция | Технический директор | 2025-02-13 | 2025-02-14 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-14
2 | Составление ТЗ
2.1 | Критерии приемки | Продакт-менеджер | 2025-02-15 | 2025-02-17 | bar: 2025-02-15 to 2025-02-17
2.2 | Тех. требования | Инженер DevOps | 2025-02-15 | 2025-02-17 | bar: 2025-02-15 to 2025-02-17
2.3 | Риски | Юрист | 2025-02-15 | 2025-02-17 | bar: 2025-02-15 to 2025-02-17
2.4 | Критические баги | Инженер-тестировщик | 2025-02-15 | 2025-02-17 | bar: 2025-02-15 to 2025-02-17
3 | Интеграция/внедрение/реализация | Инженер DevOps | 2025-02-18 | 2025-02-22 | bar: 2025-02-18 to 2025-02-22
4 | Тестирование
4.1 | Сбор обратной связи от клиентов | Колл-центр | 2025-02-23 | 2025-02-25 | bar: 2025-02-23 to 2025-02-25
4.2 | Составление протокола замечаний | Инженер-тестировщик | 2025-02-26 | 2025-02-28 | bar: 2025-02-26 to 2025-02-28
5 | Устранение ошибок | Руководитель проекта | 2025-03-01 | 2025-03-04 | bar: 2025-03-01 to 2025-03-04
6 | Релиз на продуктовую среду | Руководитель проекта | 2025-03-05 | 2025-03-08 | bar: 2025-03-05 to 2025-03-08
7 | Оформление документации
7.1 | Оплата | Бухгалтерия | 2025-03-09 | 2025-03-10 | bar: 2025-03-09 to 2025-03-10
7.2 | УПД | Бухгалтерия | 2025-03-11 | 2025-03-12 | bar: 2025-03-11 to 2025-03-12
7.3 | Постановка на баланс | Бухгалтерия | 2025-03-13 | 2025-03-14 | bar: 2025-03-13 to 2025-03-14
8 | Ретроспектива | Продакт-менеджер | 2025-03-15 | 2025-03-16 | bar: 2025-03-15 to 2025-03-16